## Table 1
Project Charter
Titulo | Implementación de un aplicativo Móvil "Nutri App" |  |  | Jefe de Proyecto |  | Miguel Huallpa
Fecha inicio | 2023-03-28 | Fecha fin | 2023-07-25 | Sponsor |  | Isaías Vicente Castro
Necesidad del negocio
Tener una aplicación que simplifica los métodos de contacto con los nutricionistas profesionaes. Con una interfaz simple y amigable para los nutricionistas y para los clientes.
Alcance |  |  |  | Entregables
Interfaz de registro de los nutricionista y clientes |  |  |  | 1.Entregable 1: Plan y análisis del proyecto
Interfaz de vista de perfiles de nutricionistas |  |  |  | 2.Entregable 2: Diagrama de Gantt
Interfaz para los administradores |  |  |  | 4.Entregable 4: Plan de Gestion / WBS
5.Entregable 5: Registro de Riesgos
6.Entregable 6:Entrega del avance del proyecto
Riesgos y problemas |  |  |  | Suposiciones y dependencias
Un integrante decida retirarse del grupo, problemas de salud e inconvenientes para realizar reuniones de manera presencial. |  |  |  | Aprobación por parte del sponsor
Costos
Costosde horas de trabajo
Costo de herramientas de trabajo
Cronograma
Hitos y Actividades |  |  |  | Responsable | Fecha Prog. | Fecha Real
1. Caso del Negocio |  |  |  | Miguel | 2023-03-30 | 2023-03-31
2. Planificación del Proyecto |  |  |  | Isaías | 2023-04-10 | 2023-04-11
3. Gestión de requisitos funcionales y no funcionales |  |  |  | Gustavo | 2023-04-18 | 2023-04-19
4. Formato de riesgos, revisión y corrección de los errores |  |  |  | Milagros | 2023-04-24 | 2023-04-25
Equipo |  |  |  | Comité de Aprobación
Jefe de Proyecto | Miguel Angel Huallpa Ccorihuaman |  |  | Sponsor | Isaías Vicente Castro Ugaz
Supervisor | Miguel Angel Huallpa Ccorihuaman |  |  | Gerente | Isaías Vicente Castro Ugaz
Programador | Gustavo Gómes Ángeles |  |  | Jefe | Miguel Angel Huallpa Ccorihuaman
Analista | Gustavo Gómes Ángeles