## Historias de Usuario
Product Backlog
Iden. (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad
EPIC01 - H01 | Como nutricionista, necesito registrar mis datos, con la finalidad de poder ofrecer mis servicios. | Registrar un nuevo nutricionista | Completado | 12 horas | Sprint 1 | 5
EPIC02 - H02 | Como un usuario, necesito buscar un nutricionista, con la finalidad de encontrar un nutricionista adecuado. | Búsqueda de nutricionista | Completado | 10 horas | Sprint 1 | 5
EPIC03 - H03 | Como un usuario, necesito seleccionar un nutricionista, con la finalidad de ver su perfil y y programar una consulta. | Seleccionar nutricionista | Completado | 10 horas | Sprint 1 | 5
EPIC04 - H04 | Como un usuario, necesito contactarme con un nutricionista, con la finalidad de poder interactuar con el nutricionista. | Contactar a nutricionista | Completado | 10 horas | Sprint 1 | 8
EPIC05 - H05 | Como un usuario, necesito registrar mis datos, con la finalidad de poder interactuar con los nutricionistas en la app. | Registrar usuario | Completado | 10 horas | Sprint 1 | 5
EPIC06 - H06 | Como un usuario, necesito seleccionar un horario de disponibilidad, con la finalidad de poder concertar una cita con el nutricionista. | Seleccionar horario de disponibilidad | Completado | 10 horas | Sprint 1 | 8
EPIC07 - H07 | Como un nutricionista, necesito seleccionar una suscripción de pago, con la finalidad de acceder y ofrecer mis servicios especializados a los usuarios. | Seleccionar suscripción de pago | Completado | 10 horas | Sprint 1 | 8
EPIC08 - H08 | Como nutricionista, necesito elegir un método de pago, con la finalidad de contar con una suscripción activa en el app. | Elegir método de pago | Completado | 10 horas | Sprint 1 | 8
EPIC09 - H09 | Como un nutricionista, necesito modificar mi método de pago, con la finalidad de mantener mi membresía en la NutriApp. | Modificar método de pago | Completado | 12 horas | Sprint 2 | 5
EPIC010 - H10 | Como nutricionista, necesito modificar mis datos, con la finalidad de mantener actualizados mis datos. | Modificar datos de nutricionista | Completado | 10 horas | Sprint 2 | 3
EPIC011 - H11 | Como un usuario, necesito calificar a mi nutricionista, con la finalidad de que le pueda servir a otros usuarios como referencia de buen servicio. | Calificar a los nutricionistas | Completado | 10 horas | Sprint 2 | 3
EPIC012 - H12 | Como usuario, necesito modificar mis datos, con la finalidad de mantener actualizados mis datos. | Modificar datos de los usuarios | Completado | 12 horas | Sprint 2 | 6
EPIC013 - H13 | Como administrador, necesito administrar a los usuarios, con la finalidad de mantener un control de nuestros usuarios. | Administrar a los usuarios | Completado | 20 horas | Sprint 2 | 6
EPIC014 - H14 | Como administrador, necesito administrar a los nutricionistas, con la finalidad de mantener un control de los nutricionistas. | Administrar a los nutricionistas | Completado | 12 horas | Sprint 2 | 6
EPIC015 - H15 | Como usuario y nutricionista, necesito iniciar sesión, con la finalidad de poder acceder e interactuar en la app. | Control de sesión | Completado | 11 horas | Sprint 2 | 8
|  |  | ALTA | BAJA | MEDIANA
|  |  | 3 | 5 | 8

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.